## Sheet1
Unidade | MAPA DE SPRINT#3 | [7 empty] | CHECK | MAPA DE SPRINT#3
| 31/11 | 2018-01-11 | 2018-02-11 | 2018-03-11 | 2018-04-11 | 2018-05-11 | 2018-06-11 | 2018-07-11 | 2018-08-11 | 2018-09-11 | 2018-10-11 | 2018-11-11 | 2018-12-11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11
PM | Constant check of Team Work
| Máximo previsto para rotações |  |  | Constant TEAM QUESTIONS - ASK ON THE RIGHT CHANNELS
|  | Análise Inquéritos RH e Risco |  | Planeamento de Respostas aos Riscos
|  | AP SEMANAL | [6 empty] | AP SEMANAL | [6 empty] | AP SEMANAL
REQ | Documento de requisitos para o sprint #3
Revisão Doc with QUA / CLIENT
Disponibilidade para tirar dúvidas a IMP e interrogar o cliente
Inspecção formal ao documento de requisitos - como no último sprint
IMP |  |  | Implementação do produto
| Dividir e organizar a equipa para o trabalho | [12 empty] | Reparação de Defeitos
TST | [13 empty] | Testes ao produto
| Integração do SonarQube | [15 empty] | Deploy
Com base em Doc Requisitos elaborar tabela de testes e preparação para os mesmos
Possíveis datas de teste a outra EQUIPA
QUA |  |  | Validação Doc Requsitos
Revisão de Documentos
ENV | Sistema de TICKETS on
Organizar um lanche para depois de uma aula de E.S. Prática
Documento detalhado sobre arquitectura da nossa aplicação - resulta dos atributos não funcionais , consultar slides para mais informação
FESTA? ERA FIXE
LEI | [7 empty] | Frequência de B.D.
LDM
NOTAS : prazos de entregas serão sempre até às 12:00 do dia marcado